## Hoja1
Tarea | Estimacion en horas | Estado
Entender el problema | 1 | Ok
Extraer el modelo de datos | 2 | Ok
Proponer una arquitectura en la nube (aws) | 4 | OK
Crear el proyecto base | 4 | Ok
Gestion de peliculas | 4 | Ok
Gestion de teatros | 3 | Ok
Gestion de salas | 3 | Ok
Gestion de funciones | 4 | No
Reservas y Cancelaciones | 5 | No
Dockerizacion de la solucion | 4 | Ok
Reporte de funciones mas exitas del mes | 5 | No
Pruebas de E2E | 2 | No
Solucion de bugs | 4 | No
Etiquetas de fila | Suma de Estimacion en horas | Tiempo en dias
No | 20 | 2.5
Ok | 25 | 3.125
Total general | 45